## Lisez-moi
Carthago FinTech — Registres du SMSI
Méthode, registre des risques, plan de traitement, déclaration d'applicabilité (SoA), indicateurs — étude de cas pédagogique, organisation fictive
Ordre de travail | 1) Méthode : validez les échelles et les seuils. 2) Risques : relisez la cotation proposée et sa justification, ajustez-la si besoin, ajoutez ou fusionnez des risques. 3) Traitement : relisez les actions proposées (responsables et délais à valider). 4) SoA : relisez les décisions proposées, ajustez justifications et états de mise en œuvre. 5) Indicateurs : fixez les cibles et suivez les valeurs.
Cellules à compléter | En-têtes dorés et cellules jaune clair. Texte bleu = valeur de paramétrage modifiable (onglet Méthode). Les autres cellules contiennent du texte ou des formules : ne pas les écraser.
Ce qui est prérempli | Risques : 12 scénarios (11 regroupant les écarts et un risque physique du siège), avec cotation et justification proposées. Traitement : 36 actions proposées. SoA : les 93 contrôles de l'Annexe A (intitulés de l'édition française) avec décision d'applicabilité proposée, justification, risques, actions et état de mise en œuvre estimé d'après le cas. Indicateurs : valeurs de départ tirées du cas quand elles existent.
Hypothèses | Les échelles 1 à 4, les seuils (critique ≥ 12, élevé ≥ 8, modéré ≥ 4) et le seuil d'acceptation (≤ 3) sont des propositions de départ. Selon la clause 6.1.2, les critères d'acceptation des risques doivent être établis et validés par la direction : à documenter dans votre rapport. Les scénarios de risque et les cibles d'indicateurs sont des hypothèses à justifier.
Droits d'auteur | Ce fichier ne reproduit que les intitulés des contrôles, pas le texte de la norme. La norme ISO/IEC 27001:2022 est protégée : ne la publiez pas.

## Méthode
Méthode d'appréciation des risques (proposition)
Inspirée de l'approche ISO/IEC 27005 : niveau de risque = vraisemblance × impact. À faire valider (clause 6.1.2 a).
Échelle de vraisemblance
Niveau | Libellé | Définition (proposition)
1 | Rare | Peu probable au cours des 12 prochains mois.
2 | Possible | Peut se produire environ une fois par an.
3 | Probable | Se produit plusieurs fois par an ou s'est déjà produit dans l'organisation.
4 | Quasi certain | Se produit en continu ou s'est produit plusieurs fois récemment.
Échelle d'impact
Niveau | Libellé | Définition (proposition)
1 | Mineur | Gêne limitée, sans effet visible pour les clients.
2 | Modéré | Dégradation de service ou fuite limitée, traitée en interne.
3 | Majeur | Interruption de service pour des clients, fuite de données sensibles ou obligation de notification.
4 | Critique | Interruption prolongée des paiements, fuite massive, sanction réglementaire ou perte d'un contrat majeur.
Matrice des niveaux (calculée)
Vraisemblance \ Impact | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | 2 | 3 | 4
2 | 2 | 4 | 6 | 8
3 | 3 | 6 | 9 | 12
4 | 4 | 8 | 12 | 16
Seuils (modifiables)
Seuil « Critique » (niveau ≥) |  | 12
Seuil « Élevé » (niveau ≥) |  | 8
Seuil « Modéré » (niveau ≥) |  | 4
Seuil d'acceptation (niveau ≤) |  | 3
Hypothèse : seuils proposés par l'auteure, à faire valider par la direction (critères d'acceptation, clause 6.1.2 a).

## Risques
Registre des risques
Cotation proposée (échelles 1 à 4 de l'onglet Méthode), justifiée par des faits du cas. Les cotes résiduelles sont des cibles après traitement. Modifiez les colonnes dorées si vous n'êtes pas d'accord.
ID risque | Intitulé du risque | Scénario (hypothèse : cause → événement → conséquence) | Actifs concernés | C / I / D | Propriétaire du risque (rôle) | Écarts liés | Vraisemblance (1-4) | Impact (1-4) | Justification de la cotation | Niveau brut | Classe | Décision | Option de traitement | Contrôles Annexe A visés | Vraisemblance résiduelle (1-4) | Impact résiduel (1-4) | Niveau résiduel | Classe résiduelle | Actions du plan | Statut
R-01 | Compromission d'un compte privilégié | Un attaquant obtient les identifiants d'un administrateur (phishing, fatigue MFA) ; des droits hérités et l'absence de PAM lui permettent d'agir sur Azure ; fuite, altération ou arrêt de services. | Identités et habilitations ; Entra ID ; abonnements Azure ; secrets | C, I, D | CISO | IAM-01 ; IAM-02 ; IAM-03 ; IAM-04 ; IAM-06 ; HUM-01 | 3 | 4 | Vraisemblance 3 : l'événement s'est déjà produit le 3 sept. 2026 (§13) et ses causes (droits hérités, PAM en pilote) subsistent. Impact 4 : un rôle privilégié Azure peut toucher les données de transaction et la disponibilité de la plateforme ; l'incident a été classé majeur. Résiduel : l'accès à la demande et le MFA résistant au phishing rendent l'événement moins probable (2) et limitent l'étendue des droits (impact 3). | 12 | Critique | À traiter | Réduire | A.5.16 ; A.5.18 ; A.8.2 ; A.8.5 ; A.6.3 | 2 | 3 | 6 | Modéré | T-01 ; T-02 ; T-03 ; T-04 ; T-05 ; T-33 | Évalué
R-02 | Détection et réponse tardives à une intrusion | Des sources de logs non intégrées et un contrat MSSP non à jour retardent l'alerte et l'escalade ; l'attaquant reste actif plus longtemps. | Logs de sécurité ; Sentinel ; Defender XDR ; contrat MSSP | C, I, D | CISO | SOC-01 ; SOC-02 ; SOC-03 ; SOC-04 ; SOC-05 ; IAM-08 | 3 | 3 | Vraisemblance 3 : l'alerte SIEM a été tardive le 3 sept. 2026 et des logs AKS et Entra ID n'étaient pas exploités en août 2026 (§12, §13). Impact 3 : une détection tardive allonge la présence de l'attaquant ; aucune exfiltration massive n'a été identifiée lors de l'incident. Résiduel : couverture des logs et contrat MSSP révisé réduisent la probabilité d'une détection tardive (2) ; l'impact potentiel d'une intrusion reste majeur (3). | 9 | Élevé | À traiter | Réduire | A.8.15 ; A.8.16 ; A.5.24 ; A.5.25 ; A.5.26 ; A.5.22 | 2 | 3 | 6 | Modéré | T-06 ; T-07 ; T-08 ; T-09 ; T-31 | Évalué
R-03 | Comptes actifs non justifiés (départs, externes, mobilités) | Un compte reste actif après un départ, une fin de mission ou un changement de fonction ; il est détourné ou abusé. | Identités et habilitations | C, I | CISO | IAM-01 ; IAM-02 ; IAM-09 | 3 | 3 | Vraisemblance 3 : deux cas documentés en 2026, un compte de consultant actif 11 jours (avril) et un rôle hérité d'un ancien projet (sept.) ; aucun abus observé dans le premier cas. Impact 3 : un compte non justifié donne un accès non autorisé à des systèmes internes. Résiduel : automatisation des départs et mobilités et revue des accès réduisent la probabilité (2) ; l'impact potentiel reste majeur (3). | 9 | Élevé | À traiter | Réduire | A.5.16 ; A.5.18 ; A.5.11 | 2 | 3 | 6 | Modéré | T-10 ; T-11 | Évalué
R-04 | Exposition de secrets et d'identifiants techniques | Des secrets statiques ou présents dans d'anciens dépôts sont exploités pour accéder à des ressources. | Clés, secrets, certificats ; code source et pipelines ; comptes de service | C, I | CTO | IAM-07 ; DEV-04 | 2 | 4 | Vraisemblance 2 : des secrets statiques subsistent et d'anciens dépôts ne sont pas assainis (§6, §7) ; aucune exploitation n'est constatée, mais des secrets ont dû être renouvelés après l'incident (§13). Impact 4 : les clés et secrets sont jugés critiques en confidentialité et intégrité (§5). Résiduel : secrets dans Key Vault avec rotation et dépôts assainis rendent l'exploitation peu probable (1) ; des identités managées limitent l'étendue d'un secret compromis (impact 3). | 8 | Élevé | À traiter | Réduire | A.5.17 ; A.8.4 ; A.8.24 ; A.8.28 | 1 | 3 | 3 | Faible | T-12 ; T-13 | Évalué
R-05 | Mauvaise configuration cloud entraînant une exposition | Une ressource Azure créée manuellement ou mal configurée expose des données ou des services. | Azure ; stockage Blob ; données KYC | C, I | CIO | CLD-01 ; CLD-02 | 3 | 3 | Vraisemblance 3 : un conteneur de stockage mal configuré a été détecté en février 2026 (§12) et des ressources restent créées manuellement (§4). Impact 3 : des dossiers KYC sont stockés dans le stockage objet (§4) ; l'exposition de février était limitée. Résiduel : Azure Policy et IaC réduisent les écarts de configuration (2) ; l'impact potentiel sur des données KYC reste majeur (3). | 9 | Élevé | À traiter | Réduire | A.8.9 ; A.8.3 ; A.5.23 ; A.8.32 | 2 | 3 | 6 | Modéré | T-14 | Évalué
R-06 | Mise en production de code vulnérable | Des contrôles de sécurité non bloquants ou incomplets laissent passer une vulnérabilité exploitable ; changement urgent mal documenté. | Code source et pipelines ; APIs ; portail commerçants | C, I, D | CTO | DEV-01 ; DEV-02 ; DEV-03 ; CLD-04 | 3 | 3 | Vraisemblance 3 : sur les applications historiques les résultats de scan créent un ticket sans bloquer le déploiement, le SAST couvre environ 80 % des dépôts (§7) ; hypothèse : des vulnérabilités atteignent donc régulièrement la production. Impact 3 : APIs et portail exposés à Internet. Résiduel : seuils de blocage homogènes et couverture complète réduisent la probabilité (2) ; l'exposition des APIs maintient un impact majeur (3). | 9 | Élevé | À traiter | Réduire | A.8.25 ; A.8.28 ; A.8.29 ; A.8.8 ; A.8.32 | 2 | 3 | 6 | Modéré | T-15 ; T-16 ; T-17 ; T-34 | Évalué
R-07 | Indisponibilité prolongée de la plateforme de paiement | Une panne ou un sinistre dépasse les RTO car le PRA n'a pas été testé de bout en bout et le BIA n'est pas à jour. | API de paiement ; base de transactions ; sauvegardes | D, I | CIO | CON-01 ; CON-02 ; CON-03 ; CON-04 ; CON-05 | 2 | 4 | Vraisemblance 2 : aucune interruption majeure n'est rapportée, mais le test de juin 2026 a dépassé l'objectif (6 h 40 pour 4 h) et les tests de bascule sont irréguliers (§9). Impact 4 : une interruption empêche des centaines de commerçants d'encaisser et l'objectif de disponibilité est de 99,95 % (§1, §2). Résiduel : BIA validé et PRA éprouvé de bout en bout ramènent la durée d'une interruption dans les RTO (impact 3) ; la probabilité d'un sinistre reste inchangée (2). | 8 | Élevé | À traiter | Réduire | A.5.29 ; A.5.30 ; A.8.13 ; A.8.14 | 2 | 3 | 6 | Modéré | T-18 ; T-19 | Évalué
R-08 | Défaillance d'un fournisseur critique ou de sa sécurité | Azure, le MSSP, l'eKYC ou l'OTP subit un incident ou ne respecte pas les exigences ; des clauses d'audit, de sortie ou de sous-traitance manquent. | Contrats ; services Azure, MSSP, eKYC, OTP | C, I, D | CISO | FOU-01 ; FOU-02 ; FOU-03 ; FOU-04 ; SOC-04 | 2 | 4 | Vraisemblance 2 : aucun incident fournisseur n'est rapporté, mais la grille d'évaluation n'est pas appliquée aux prestataires historiques et les contrats anciens sont hétérogènes (§10). Impact 4 : Azure et le MSSP sont jugés critiques pour la production, l'IAM technique et la détection (§10). Résiduel : évaluation, clauses contractuelles et plans de sortie limitent les conséquences d'une défaillance (impact 3) ; la probabilité dépend des tiers (2). | 8 | Élevé | À traiter | Réduire | A.5.19 ; A.5.20 ; A.5.21 ; A.5.22 ; A.5.23 | 2 | 3 | 6 | Modéré | T-20 ; T-21 | Évalué
R-09 | Non-conformité réglementaire ou contractuelle | Des exigences (BCT, protection des données, PCI DSS, éventuellement RGPD) ne sont pas identifiées ou respectées ; sanction ou perte de contrat. | Contrats et procédures ; données personnelles | C, I | Risques & Conformité (DPO) | LEG-01 ; LEG-02 ; LEG-03 | 3 | 3 | Vraisemblance 3 : l'applicabilité des textes et de PCI DSS reste à analyser et aucun registre des exigences n'est mentionné (§11) ; hypothèse : des exigences non identifiées existent probablement. Impact 3 : sanction, perte d'un contrat de grand compte (§1) ou obligations non respectées. Résiduel : un registre des exigences tenu à jour rend une non-conformité non détectée rare (1) ; l'impact potentiel d'une sanction reste majeur (3). | 9 | Élevé | À traiter | Réduire | A.5.31 ; A.5.34 ; A.5.36 | 1 | 3 | 3 | Faible | T-22 | Évalué
R-10 | Divulgation de données sensibles hors des circuits prévus | Mauvaise classification, exports et documents partenaires non protégés, données de production dans des environnements non production. | Données de transaction ; données KYC ; exports de reporting | C | CISO | ACT-01 ; ACT-02 ; CLD-03 | 3 | 3 | Vraisemblance 3 : la classification n'est pas appliquée uniformément aux exports et documents partenaires, l'inventaire n'est pas consolidé et des jeux de données issus de la production circulent en test (§5, §7, §12). Impact 3 : des données de transaction et KYC sont très sensibles en confidentialité (§5). Résiduel : marquage, règles de partage et masquage contrôlé réduisent la probabilité (2) ; la sensibilité des données maintient l'impact (3). | 9 | Élevé | À traiter | Réduire | A.5.9 ; A.5.12 ; A.5.13 ; A.5.14 ; A.8.11 ; A.8.31 ; A.8.33 | 2 | 3 | 6 | Modéré | T-23 ; T-24 ; T-25 ; T-35 | Évalué
R-11 | Gouvernance du SMSI insuffisante | Des rôles flous, des décisions non suivies et l'absence de pilotage (risques, audits, indicateurs) empêchent de démontrer la maîtrise des risques. | SMSI ; politiques ; comité Cyber & Risques | C, I, D | CEO | GOV-01 ; GOV-02 ; GOV-03 ; GOV-04 ; GOV-05 ; GOV-06 ; PIL-01 ; PIL-02 | 4 | 3 | Vraisemblance 4 : la situation existe en continu (rôles non formalisés, suivi des décisions dispersé, §3 et §12). Impact 3 : la direction ne peut pas démontrer la maîtrise des risques (§13), ce qui menace la certification visée et les contrats de grands comptes. Résiduel : rôles approuvés, suivi centralisé et revue de direction réduisent la probabilité (2) ; l'impact devient modéré car les écarts seront détectés et traités (2). | 12 | Critique | À traiter | Réduire | A.5.1 ; A.5.2 ; A.5.4 ; A.5.35 ; A.5.36 | 2 | 2 | 4 | Modéré | T-26 ; T-27 ; T-28 ; T-29 ; T-30 ; T-32 | Évalué
R-12 | Accès physique non autorisé ou perte d'équipement au siège | Un accès non autorisé aux locaux, ou la perte ou le vol d'un poste d'administration ou d'un équipement réseau, expose des accès ou des données. | Siège ; équipements réseau ; postes d'administration ; postes portables | C, I | CIO | (aucun écart relevé dans le cas) | 2 | 2 | Vraisemblance 2 : le siège ne contient que des équipements réseau, des services locaux limités et des postes d'administration (§4) ; aucun incident physique n'est rapporté. Impact 2 : la production est dans Azure ; un poste perdu serait protégé par l'EDR et le MFA mais reste un vecteur d'accès (hypothèse). Résiduel : contrôle d'accès aux locaux, chiffrement des postes et procédure de perte ou de vol réduisent la probabilité (1) ; l'impact reste modéré (2). | 4 | Modéré | À traiter | Réduire | A.7.1 ; A.7.2 ; A.7.3 ; A.7.4 ; A.7.8 ; A.7.9 ; A.7.13 | 1 | 2 | 2 | Faible | T-36 | Évalué

## Traitement
Plan de traitement des risques
Actions proposées pour réduire chaque risque ; échéances en mois à partir du lancement du projet (septembre 2026). Responsables et délais à valider avec les propriétaires de risques.
ID action | Risque (ID) | Option | Mesure / action à mettre en œuvre | Contrôle(s) Annexe A | Responsable (rôle) | Échéance (mois du projet) | Priorité | Statut | Indicateur de réussite
T-01 | R-01 | Réduire | Activer l'accès privilégié à la demande avec approbation pour tous les rôles Azure à privilèges et supprimer les rôles permanents hors comptes de secours. | A.8.2 ; A.5.18 | CIO | Mois 3 | Haute | À planifier | 0 rôle privilégié permanent hors comptes de secours
T-02 | R-01 | Réduire | Imposer une méthode MFA résistante au phishing (ou number matching) aux comptes d'administration, via l'accès conditionnel. | A.8.5 ; A.5.17 | CISO | Mois 2 | Haute | À planifier | 100 % des comptes d'administration concernés
T-03 | R-01 | Réduire | Mener une revue exceptionnelle des rôles Azure et retirer les droits hérités d'anciens projets. | A.5.18 | CIO | Mois 1 | Haute | À planifier | Revue terminée, écarts clos (KPI-03)
T-04 | R-01 | Réduire | Étendre les comptes d'administration dédiés à toutes les équipes et faire passer le PAM du pilote à la production. | A.8.2 | CIO | Mois 6 | Moyenne | À planifier | PAM en production, 100 % des administrateurs avec compte dédié
T-05 | R-01 | Réduire | Former les rôles à privilèges au phishing et à la fatigue MFA, puis simuler une campagne ciblée. | A.6.3 | CISO | Mois 3 | Haute | À planifier | 100 % des administrateurs formés ; taux de signalement suivi (KPI-10)
T-06 | R-02 | Réduire | Intégrer dans Sentinel les logs AKS, les événements Entra ID avancés et les journaux d'administration Azure. | A.8.15 ; A.8.16 | CISO | Mois 2 | Haute | À planifier | 100 % des sources critiques collectées (KPI-04)
T-07 | R-02 | Réduire | Exiger une revue des règles de détection à chaque changement d'architecture, intégrée à la gestion des changements. | A.8.16 ; A.8.32 | CISO | Mois 3 | Haute | À planifier | Aucun changement d'architecture clos sans revue de détection
T-08 | R-02 | Réduire | Réviser le contrat MSSP et son annexe : sources de logs, responsabilités, délais d'escalade. | A.5.20 ; A.5.22 | CISO | Mois 4 | Haute | À planifier | Annexe signée et alignée sur l'architecture actuelle
T-09 | R-02 | Réduire | Planifier deux exercices de crise par an dont un avec la Direction générale, et suivre les actions décidées. | A.5.24 ; A.5.27 | CISO | Mois 6 | Moyenne | À planifier | 2 exercices réalisés, actions closes (KPI-09)
T-10 | R-03 | Réduire | Automatiser les départs et mobilités, et révoquer les comptes externes à la date de fin de mission enregistrée. | A.5.16 ; A.5.18 | CIO | Mois 5 | Haute | À planifier | Délai de désactivation ≤ 1 jour (KPI-02)
T-11 | R-03 | Réduire | Fixer un calendrier unique de revues d'accès, semestrielles pour les systèmes critiques. | A.5.18 | CISO | Mois 3 | Moyenne | À planifier | 100 % des revues réalisées à temps (KPI-03)
T-12 | R-04 | Réduire | Migrer les secrets statiques vers Key Vault avec rotation planifiée ; utiliser des identités managées quand c'est possible. | A.5.17 ; A.8.24 | CTO | Mois 5 | Haute | À planifier | 0 secret statique hors coffre
T-13 | R-04 | Réduire | Assainir les anciens dépôts : scan de secrets sur l'historique et rotation des secrets trouvés. | A.8.4 ; A.8.28 | CTO | Mois 3 | Haute | À planifier | 0 secret actif détecté dans les dépôts
T-14 | R-05 | Réduire | Faire appliquer les standards de configuration par Azure Policy et l'IaC ; migrer ou documenter les ressources créées manuellement. | A.8.9 ; A.5.23 | CIO | Mois 5 | Moyenne | À planifier | 0 ressource hors standard non documentée
T-15 | R-06 | Réduire | Harmoniser les seuils de blocage des scans (SAST, dépendances, secrets) dans les pipelines de tous les produits. | A.8.25 ; A.8.29 | CTO | Mois 4 | Moyenne | À planifier | Seuils identiques sur tous les produits
T-16 | R-06 | Réduire | Étendre le SAST aux dépôts actifs restants. | A.8.28 ; A.8.29 | CTO | Mois 4 | Moyenne | À planifier | 100 % des dépôts actifs couverts (KPI-06)
T-17 | R-06 | Réduire | Documenter les changements urgents et les contrôler a posteriori. | A.8.32 | CTO | Mois 3 | Moyenne | À planifier | 100 % des changements urgents revus sous 5 jours ouvrés
T-18 | R-07 | Réduire | Mettre à jour le BIA et faire valider formellement les RTO et RPO par la Direction. | A.5.29 ; A.5.30 | CIO | Mois 3 | Haute | À planifier | BIA et objectifs approuvés
T-19 | R-07 | Réduire | Clore le plan d'action du test de juin 2026 et planifier un test PRA de bout en bout avec les métiers et un partenaire bancaire. | A.8.13 ; A.8.14 ; A.5.30 | CIO | Mois 6 | Haute | À planifier | Temps de restauration ≤ RTO (KPI-07)
T-20 | R-08 | Réduire | Appliquer la grille d'évaluation à tous les fournisseurs critiques et réviser leurs contrats (audit, sortie, localisation des données, sous-traitants). | A.5.19 ; A.5.20 ; A.5.22 | CISO | Mois 6 | Haute | À planifier | 100 % des fournisseurs critiques évalués (KPI-08)
T-21 | R-08 | Réduire | Définir la répartition des responsabilités cloud et un plan de sortie pour Azure et le MSSP ; revoir les niveaux de service des services réseau cloud. | A.5.21 ; A.5.23 ; A.8.21 | CIO | Mois 8 | Moyenne | À planifier | Plans de sortie approuvés
T-22 | R-09 | Réduire | Établir avec le DPO et le juridique le registre des exigences légales, réglementaires et contractuelles, y compris PCI DSS et l'analyse RGPD. | A.5.31 ; A.5.34 ; A.5.36 | Risques & Conformité | Mois 3 | Haute | À planifier | Registre approuvé et revu chaque année
T-23 | R-10 | Réduire | Appliquer la classification aux exports de reporting et aux documents partenaires : marquage et règles de partage. | A.5.12 ; A.5.13 ; A.5.14 | CISO | Mois 5 | Moyenne | À planifier | Échantillon de contrôle conforme à 100 %
T-24 | R-10 | Réduire | Interdire les données de production non masquées dans DEV et TEST et contrôler son application. | A.8.11 ; A.8.31 ; A.8.33 | CTO | Mois 5 | Moyenne | À planifier | 0 jeu de données non masqué hors production
T-25 | R-10 | Réduire | Consolider l'inventaire des actifs informationnels avec un propriétaire pour chaque actif. | A.5.9 | CISO | Mois 3 | Haute | À planifier | Inventaire unique avec 100 % de propriétaires
T-26 | R-11 | Réduire | Formaliser les rôles du SMSI (matrice RACI) et les faire approuver par la Direction. | A.5.2 ; A.5.4 | CEO | Mois 1 | Haute | À planifier | RACI approuvée
T-27 | R-11 | Réduire | Mettre en place un suivi centralisé des décisions et actions du comité Cyber & Risques. | A.5.4 | CISO | Mois 2 | Moyenne | À planifier | Registre à jour à chaque comité
T-28 | R-11 | Réduire | Définir le programme d'audit interne et la revue de direction (clauses 9.2 et 9.3). | A.5.35 ; A.5.36 | CISO | Mois 8 | Moyenne | À planifier | Premier audit interne et revue de direction réalisés
T-29 | R-11 | Réduire | Mettre en place un tableau de bord d'indicateurs présenté à la Direction (clause 9.1). | — | CISO | Mois 4 | Moyenne | À planifier | Tableau de bord présenté à chaque comité
T-30 | R-11 | Réduire | Compléter le cadre documentaire : revue annuelle des politiques, procédures d'exploitation, règles de conservation et de protection des enregistrements, gestion des licences de composants. | A.5.1 ; A.5.37 ; A.5.33 ; A.5.32 ; A.8.10 | CISO | Mois 6 | Moyenne | À planifier | Politiques revues et procédures publiées
T-31 | R-02 | Réduire | Structurer la veille sur les menaces, les contacts avec les autorités et groupes sectoriels, la collecte de preuves, la grille de priorités des incidents et le signalement par le personnel ; vérifier la synchronisation des horloges. | A.5.5 ; A.5.6 ; A.5.7 ; A.5.25 ; A.5.26 ; A.5.28 ; A.6.8 ; A.8.17 | CISO | Mois 5 | Moyenne | À planifier | Procédure de preuves approuvée, canal de signalement en service
T-32 | R-11 | Réduire | Renforcer les mesures RH : vérification des candidats, clauses de sécurité et de confidentialité dans les contrats, obligations après départ, processus disciplinaire. | A.6.1 ; A.6.2 ; A.6.4 ; A.6.5 ; A.6.6 | RH / Juridique | Mois 6 | Moyenne | À planifier | Modèles de contrat et procédures mis à jour
T-33 | R-01 | Réduire | Compléter la protection des postes et des accès : filtrage web, contrôle des outils privilégiés, règles de télétravail, protection des postes hors site, séparation des tâches. | A.8.23 ; A.8.18 ; A.6.7 ; A.7.9 ; A.5.3 ; A.5.15 | CIO | Mois 5 | Moyenne | À planifier | Règles appliquées aux postes et aux comptes d'administration
T-34 | R-06 | Réduire | Intégrer la sécurité aux projets et aux développements : exigences de sécurité des applications, principes d'architecture, procédure d'installation de logiciels, plan des tests d'audit, gestion des vulnérabilités. | A.5.8 ; A.8.26 ; A.8.27 ; A.8.19 ; A.8.34 ; A.8.8 | CTO | Mois 5 | Moyenne | À planifier | Exigences et procédure approuvées, check-list projet utilisée
T-35 | R-10 | Réduire | Protéger les données : matrices d'accès aux données, prévention de fuite, suppression selon la conservation, cloisonnement réseau, gestion des supports et mise au rebut, bureau propre, restitution des actifs. | A.8.3 ; A.8.12 ; A.8.22 ; A.7.7 ; A.7.10 ; A.7.14 ; A.5.11 | CISO | Mois 6 | Moyenne | À planifier | Règles publiées et contrôle par échantillon conforme
T-36 | R-12 | Réduire | Appliquer des mesures physiques proportionnées au siège : contrôle d'accès, surveillance, inventaire et maintenance des équipements réseau et des postes d'administration. | A.7.1 ; A.7.2 ; A.7.3 ; A.7.4 ; A.7.8 ; A.7.13 | CIO | Mois 6 | Moyenne | À planifier | Mesures en place et revues annuellement

## SoA
Déclaration d'applicabilité (SoA) — ISO/IEC 27001:2022, Annexe A
93 contrôles : décision proposée, justification, risques, écarts et actions liés, état de mise en œuvre estimé d'après le cas. À relire et valider avec les propriétaires de risques.
Applicables : | 88 | Non applicables : | 5 | Non renseignés : | 0
Implémentés : | 5 | Partiels : | 52 | À planifier : | 31
ID | Thème | Intitulé du contrôle | Applicable ? (Oui / Non) | Justification | Risque(s) lié(s) | Écarts liés | Actions du plan | Mise en œuvre (estimée) | Preuve / document attendu
5.1 | Organisationnelles | Politiques de sécurité de l'information | Oui | Exigence de la clause 5.2 ; politiques partiellement à jour (GOV-06). | R-11 | GOV-06 | T-30 | Partielle | Politique générale de sécurité, historique des versions
5.2 | Organisationnelles | Fonctions et responsabilités liées à la sécurité de l'information | Oui | Rôles du SMSI non formalisés (GOV-01, GOV-03). | R-11 | GOV-01 ; GOV-03 | T-26 | Partielle | Matrice RACI approuvée
5.3 | Organisationnelles | Séparation des tâches | Oui | Rôles transverses d'administrateurs entre environnements (IAM-03). | R-01 | IAM-03 | T-33 | Partielle | Export des rôles Azure, règles de séparation des tâches
5.4 | Organisationnelles | Responsabilités de la direction | Oui | Comité Cyber & Risques irrégulier, suivi des décisions dispersé (GOV-02). | R-11 | GOV-01 ; GOV-02 | T-26 ; T-27 | Partielle | Comptes rendus du comité, registre des décisions
5.5 | Organisationnelles | Contacts avec les autorités | Oui | Établissement de paiement soumis à la BCT, à l'INPDP et à l'ANCS (§11) : contacts utiles pour notifier un incident. | R-09 |  | T-31 | À planifier | Liste des contacts autorités, procédure de notification
5.6 | Organisationnelles | Contacts avec des groupes d'intérêt spécifiques | Oui | Les échanges avec des groupes sectoriels ou des CERT soutiennent la détection (R-02). | R-02 |  | T-31 | À planifier | Participation à des groupes d'échange
5.7 | Organisationnelles | Renseignement sur les menaces | Oui | Defender XDR et Sentinel produisent des alertes ; le renseignement sur les menaces est à structurer pour la détection (R-02). | R-02 |  | T-31 | Partielle | Sources de renseignement utilisées, règles de détection associées
5.8 | Organisationnelles | Sécurité de l'information dans la gestion de projet | Oui | Des migrations (Kubernetes) ont laissé des écarts de supervision et des droits hérités (SOC-04, IAM-03). | R-01 ; R-02 |  | T-34 | À planifier | Check-list de sécurité des projets
5.9 | Organisationnelles | Inventaire des informations et autres actifs associés | Oui | Inventaire des actifs informationnels non consolidé (ACT-01). | R-10 | ACT-01 | T-25 | Partielle | CMDB, inventaire des actifs informationnels
5.10 | Organisationnelles | Utilisation correcte des informations et autres actifs associés | Oui | Politique d'usage acceptable publiée (§12) ; application à vérifier. | R-10 |  |  | Implémentée | Politique d'usage acceptable, preuves de lecture
5.11 | Organisationnelles | Restitution des actifs | Oui | Restitution des actifs et des accès à la fin d'un contrat ou d'une mission (IAM-09). | R-03 |  | T-35 | Partielle | Check-list de départ, tickets de départ
5.12 | Organisationnelles | Classification des informations | Oui | Classification à quatre niveaux non appliquée uniformément (ACT-02). | R-10 | ACT-02 | T-23 | Partielle | Politique de classification 2025, échantillon d'exports
5.13 | Organisationnelles | Marquage des informations | Oui | Marquage des exports et des documents partenaires incomplet (ACT-02). | R-10 | ACT-02 | T-23 | Partielle | Exemples de documents marqués
5.14 | Organisationnelles | Transfert des informations | Oui | Échanges avec partenaires, banques et clients par exports et APIs (ACT-02). | R-10 | ACT-02 | T-23 | Partielle | Règles de transfert, accords d'échange
5.15 | Organisationnelles | Contrôle d'accès | Oui | Contrôle par rôles (RBAC) et accès conditionnel en place, droits historiques accumulés (IAM-03). | R-01 | IAM-03 | T-33 | Partielle | Politique d'accès, export RBAC
5.16 | Organisationnelles | Gestion des identités | Oui | Identités centralisées dans Entra ID ; mobilités et départs en partie manuels (IAM-01, IAM-09). | R-01 ; R-03 | IAM-01 ; IAM-07 ; IAM-09 | T-10 | Partielle | Procédure JML, export Entra ID
5.17 | Organisationnelles | Informations d'authentification | Oui | Secrets statiques et rotation variable (IAM-07). | R-04 | IAM-06 ; IAM-07 ; DEV-04 | T-02 ; T-12 | Partielle | Inventaire des secrets, dates de rotation
5.18 | Organisationnelles | Droits d'accès | Oui | Retrait des droits et revues d'accès hétérogènes (IAM-01, IAM-02). | R-01 ; R-03 | IAM-01 ; IAM-02 ; IAM-09 | T-01 ; T-03 ; T-10 ; T-11 | Partielle | Comptes rendus de revues d'accès
5.19 | Organisationnelles | Sécurité de l'information dans les relations avec les fournisseurs | Oui | Grille d'évaluation non appliquée aux fournisseurs historiques (FOU-01). | R-08 | FOU-01 | T-20 | Partielle | Grille d'évaluation, évaluations réalisées
5.20 | Organisationnelles | La sécurité de l'information dans les accords conclus avec les fournisseurs | Oui | Contrats anciens hétérogènes sur l'audit, la sortie et les sous-traitants (FOU-02, FOU-03). | R-08 | SOC-04 ; FOU-02 ; FOU-03 | T-08 ; T-20 | Partielle | Contrats critiques, clauses types
5.21 | Organisationnelles | Gestion de la sécurité de l'information dans la chaîne d'approvisionnement des TIC | Oui | Dépendances logicielles et services TIC (DEV-03, FOU-04). | R-08 ; R-06 | DEV-03 ; FOU-01 ; FOU-04 | T-21 | Partielle | Rapports SCA, liste des fournisseurs TIC
5.22 | Organisationnelles | Surveillance, révision et gestion des changements des services fournisseurs | Oui | Annexe du contrat MSSP non révisée (SOC-04). | R-02 ; R-08 | SOC-04 ; FOU-02 | T-08 ; T-20 | Partielle | Revues de service des fournisseurs, SLA
5.23 | Organisationnelles | Sécurité de l'information dans l'utilisation de services en nuage | Oui | Azure est critique pour la production et l'IAM technique ; plan de sortie absent (§10, FOU-04). | R-05 ; R-08 | CLD-02 ; FOU-02 ; FOU-04 | T-14 ; T-21 | Partielle | Modèle de responsabilité partagée, plan de sortie
5.24 | Organisationnelles | Planification et préparation de la gestion des incidents de sécurité de l'information | Oui | Procédure de 2025 mais exercices irréguliers (SOC-05). | R-02 | SOC-05 | T-09 | Partielle | Procédure incidents, calendrier d'exercices
5.25 | Organisationnelles | Évaluation des événements de sécurité de l'information et prise de décision | Oui | Grille de priorités P1 à P3 et délais d'accusé définis (§8) ; efficacité à vérifier (SOC-03). | R-02 | SOC-03 | T-31 | Partielle | Grille P1 à P3, tickets d'incident
5.26 | Organisationnelles | Réponse aux incidents de sécurité de l'information | Oui | Incident du 3 sept. 2026 : blocage environ 1 h après l'accès (SOC-03). | R-02 | SOC-03 | T-31 | Partielle | Rapport d'incident du 3 sept. 2026
5.27 | Organisationnelles | Tirer des enseignements des incidents de sécurité de l'information | Oui | Actions de l'exercice de nov. 2025 suivies de façon dispersée (GOV-04). | R-02 ; R-11 | GOV-04 ; SOC-05 | T-09 | Partielle | Retours d'expérience, plan d'actions
5.28 | Organisationnelles | Collecte de preuves | Oui | Les investigations s'appuient sur les journaux (§13) ; procédure de préservation des preuves non mentionnée. | R-02 |  | T-31 | À planifier | Procédure de collecte et de conservation des preuves
5.29 | Organisationnelles | Sécurité de l'information pendant une perturbation | Oui | Maintien de la sécurité pendant une perturbation à démontrer (CON-01). | R-07 | CON-01 | T-18 | Partielle | PCA, PRA
5.30 | Organisationnelles | Préparation des TIC pour la continuité d'activité | Oui | RTO et RPO à valider, PRA testé de façon irrégulière (CON-02, CON-04). | R-07 | CON-01 ; CON-02 ; CON-03 ; CON-04 ; CON-05 | T-18 ; T-19 | Partielle | BIA, PRA, rapports de tests
5.31 | Organisationnelles | Exigences légales, statutaires, réglementaires et contractuelles | Oui | Applicabilité des textes à analyser, pas de registre (LEG-01). | R-09 | GOV-03 ; LEG-01 ; LEG-02 ; LEG-03 | T-22 | À planifier | Registre des exigences légales et contractuelles
5.32 | Organisationnelles | Droits de propriété intellectuelle | Oui | Développement logiciel avec des composants tiers : licences et droits à respecter. | R-09 |  | T-30 | À planifier | Inventaire des licences (SBOM)
5.33 | Organisationnelles | Protection des enregistrements | Oui | Journaux, contrats et preuves d'audit à protéger et conserver (§5). | R-02 ; R-09 |  | T-30 | À planifier | Règles de conservation, droits d'accès aux enregistrements
5.34 | Organisationnelles | Protection de la vie privée et des données à caractère personnel (DCP) | Oui | Données KYC et loi 2004-63 ; transferts à analyser (LEG-02). | R-09 | LEG-02 | T-22 | À planifier | Registre des traitements, analyse du DPO
5.35 | Organisationnelles | Révision indépendante de la sécurité de l'information | Oui | Aucun audit interne ni revue indépendante mentionné (PIL-01). | R-11 | PIL-01 | T-28 | À planifier | Programme d'audit interne
5.36 | Organisationnelles | Conformité aux politiques, règles et normes de sécurité de l'information | Oui | Vérification de la conformité aux politiques et aux exigences (LEG-01, PIL-01). | R-09 ; R-11 | LEG-01 ; LEG-03 ; PIL-01 | T-22 ; T-28 | À planifier | Rapports de conformité
5.37 | Organisationnelles | Procédures d'exploitation documentées | Oui | Opérations manuelles d'administration et de maintenance (CLD-01). | R-05 |  | T-30 | Partielle | Procédures d'exploitation documentées
6.1 | Personnes | Sélection des candidats | Oui | Accès à des données financières et KYC (§5) : vérifications adaptées au rôle. | R-10 |  | T-32 | À planifier | Procédure de recrutement, vérifications effectuées
6.2 | Personnes | Termes et conditions du contrat de travail | Oui | Engagements de sécurité à inscrire dans les contrats de travail. | R-10 |  | T-32 | À planifier | Modèle de contrat, charte informatique
6.3 | Personnes | Sensibilisation, enseignement et formation en sécurité de l'information | Oui | Formation spécialisée irrégulière pour les rôles à privilèges (HUM-01). | R-01 | HUM-01 | T-05 | Partielle | Plan de formation, résultats des simulations de phishing
6.4 | Personnes | Processus disciplinaire | Oui | Des sanctions doivent être prévues en cas de violation de la politique de sécurité. | R-11 |  | T-32 | À planifier | Règlement intérieur
6.5 | Personnes | Responsabilités après la fin ou le changement d'un emploi | Oui | Obligations de confidentialité après un départ ou une fin de mission (IAM-09). | R-03 |  | T-32 | À planifier | Clauses post-contrat
6.6 | Personnes | Accords de confidentialité ou de non-divulgation | Oui | Engagements de confidentialité demandés aux fournisseurs et aux clients (§10). | R-08 ; R-10 |  | T-32 | Partielle | Modèles d'accords de confidentialité
6.7 | Personnes | Travail à distance | Oui | Environ 25 % de télétravail, accès conditionnel appliqué aux connexions distantes (§1, §6). | R-01 |  | T-33 | Partielle | Politique de télétravail, accès conditionnel
6.8 | Personnes | Déclaration des événements de sécurité de l'information | Oui | Le signalement rapide d'événements (phishing, demandes MFA inattendues) réduit le délai de détection (R-02). | R-01 ; R-02 |  | T-31 | À planifier | Canal de signalement, statistiques
7.1 | Physiques | Périmètres de sécurité physique | Oui | Le siège héberge des équipements réseau et des postes d'administration (§4) ; mesures proportionnées. | R-12 |  | T-36 | À planifier | Plan des locaux, contrôle d'accès au siège
7.2 | Physiques | Les entrées physiques | Oui | Accès aux locaux du siège contenant des équipements réseau et des postes d'administration (§4). | R-12 |  | T-36 | À planifier | Registre des accès, badges
7.3 | Physiques | Sécurisation des bureaux, des salles et des installations | Oui | Bureaux et locaux techniques du siège (§4). | R-12 |  | T-36 | À planifier | Constat de sécurité des locaux
7.4 | Physiques | Surveillance de la sécurité physique | Oui | Surveillance proportionnée des locaux du siège (§4). | R-12 |  | T-36 | À planifier | Dispositif de surveillance du siège
7.5 | Physiques | Protection contre les menaces physiques et environnementales | Non | Pas de centre de données de production au siège ; la protection de l'infrastructure de production relève de Microsoft Azure (§4), suivie par A.5.22 et A.5.23. |  |  |  |  | Attestations d'assurance du fournisseur cloud
7.6 | Physiques | Travail dans les zones sécurisées | Non | Aucune zone sécurisée de production au siège (§4) ; à réexaminer si une salle serveurs est identifiée. |  |  |  |  | —
7.7 | Physiques | Bureau propre et écran vide | Oui | Postes du siège et en télétravail manipulant des données sensibles (R-10). | R-10 |  | T-35 | À planifier | Règles de bureau propre et d'écran verrouillé
7.8 | Physiques | Emplacement et protection du matériel | Oui | Équipements réseau et postes d'administration du siège (§4). | R-12 |  | T-36 | À planifier | Inventaire et emplacement des équipements
7.9 | Physiques | Sécurité des actifs hors des locaux | Oui | Télétravail et postes portables (§1). | R-12 ; R-01 |  | T-33 | Partielle | Politique de protection des postes hors site
7.10 | Physiques | Supports de stockage | Oui | Exports et supports pouvant contenir des données classifiées (ACT-02). | R-10 |  | T-35 | À planifier | Règles de gestion des supports
7.11 | Physiques | Services supports | Non | Pas de centre de données au siège ; l'alimentation des environnements de production est gérée par Azure (§4). |  |  |  |  | Attestations d'assurance du fournisseur cloud
7.12 | Physiques | Sécurité du câblage | Non | Câblage de bureau standard sans enjeu identifié ; pas de câblage de centre de données au siège (§4). Hypothèse à confirmer. |  |  |  |  | —
7.13 | Physiques | Maintenance du matériel | Oui | Maintien en condition des équipements réseau et des postes d'administration (§4). | R-12 |  | T-36 | À planifier | Contrats et suivi de maintenance
7.14 | Physiques | Élimination ou recyclage sécurisé du matériel | Oui | Postes et supports contenant des données à effacer avant mise au rebut (R-10). | R-10 |  | T-35 | À planifier | Procédure d'effacement et de mise au rebut
8.1 | Technologiques | Terminaux finaux des utilisateurs | Oui | EDR déployé sur les postes (§4) ; télétravail (§1). | R-01 |  |  | Implémentée | Rapport Defender Endpoint, politique de conformité des postes
8.2 | Technologiques | Droits d'accès privilégiés | Oui | PAM en pilote, droits privilégiés permanents (IAM-03, IAM-04). | R-01 | IAM-03 ; IAM-04 | T-01 ; T-04 | Partielle | Export des rôles privilégiés, périmètre du PAM
8.3 | Technologiques | Restriction d'accès aux informations | Oui | Données KYC et de transaction à accès restreint (§5) ; conteneur mal configuré (CLD-02). | R-05 ; R-10 | CLD-02 | T-35 | Partielle | Matrices d'accès aux données
8.4 | Technologiques | Accès aux codes source | Oui | Dépôts GitLab et secrets historiques (DEV-04). | R-04 ; R-06 | DEV-04 | T-13 | Partielle | Droits GitLab, règles de revue de code
8.5 | Technologiques | Authentification sécurisée | Oui | MFA à environ 94 % des comptes, fatigue MFA (IAM-05, IAM-06). | R-01 | IAM-05 ; IAM-06 | T-02 | Partielle | Politiques d'accès conditionnel, méthodes MFA autorisées
8.6 | Technologiques | Dimensionnement | Oui | Objectif de disponibilité de 99,95 % et montée en charge sur AKS (§1, §4). | R-07 |  |  | Implémentée | Supervision de capacité, règles d'autoscaling
8.7 | Technologiques | Protection contre les programmes malveillants (malware) | Oui | Protection des postes par Defender (§4). | R-02 |  |  | Implémentée | Rapports de détection de malware
8.8 | Technologiques | Gestion des vulnérabilités techniques | Oui | Analyse des dépendances sur les principaux projets seulement (DEV-03). | R-06 | DEV-03 | T-34 | Partielle | Rapports SCA, délais de correction
8.9 | Technologiques | Gestion des configurations | Oui | Ressources hors IaC (CLD-01) et conteneur mal configuré (CLD-02). | R-05 | CLD-01 ; CLD-02 | T-14 | Partielle | Standards de configuration, Azure Policy
8.10 | Technologiques | Suppression des informations | Oui | Données KYC et exports à supprimer selon une durée de conservation (R-09). | R-09 ; R-10 |  | T-30 | À planifier | Règles de rétention et de suppression
8.11 | Technologiques | Masquage des données | Oui | Jeux de données masqués issus de la production utilisés en test (CLD-03). | R-10 | CLD-03 | T-24 | Partielle | Procédure de masquage
8.12 | Technologiques | Prévention de la fuite de données | Oui | Exports de reporting et documents partenaires à protéger contre la fuite (ACT-02). | R-10 |  | T-35 | À planifier | Règles ou outils de prévention de fuite de données
8.13 | Technologiques | Sauvegarde des informations | Oui | Sauvegardes automatisées, restauration au-delà de l'objectif (CON-03). | R-07 | CON-03 | T-19 | Partielle | Rapports de tests de restauration
8.14 | Technologiques | Redondance des moyens de traitement de l'information | Oui | Plusieurs zones de disponibilité et seconde région ; bascule non testée de bout en bout (CON-04). | R-07 | CON-04 | T-19 | Partielle | Architecture de reprise, rapports de bascule
8.15 | Technologiques | Journalisation | Oui | Journaux incomplets (SOC-01, IAM-08). | R-02 | IAM-08 ; SOC-01 ; SOC-02 | T-06 | Partielle | Matrice des sources de logs
8.16 | Technologiques | Activités de surveillance | Oui | Sentinel et SOC hybride ; détection tardive le 3 sept. 2026 (SOC-02, SOC-03). | R-02 | IAM-08 ; SOC-01 ; SOC-02 ; SOC-03 | T-06 ; T-07 | Partielle | Règles de détection, rapports du MSSP
8.17 | Technologiques | Synchronisation des horloges | Oui | La corrélation des événements et la valeur probante des journaux dépendent d'horloges synchronisées (R-02). | R-02 |  | T-31 | À planifier | Configuration des sources de temps
8.18 | Technologiques | Utilisation de programmes utilitaires à privilèges | Oui | Outils d'administration à fort pouvoir sur Azure et Kubernetes (R-01). | R-01 |  | T-33 | À planifier | Liste et contrôle des outils privilégiés
8.19 | Technologiques | Installation de logiciels sur des systèmes opérationnels | Oui | Déploiements par CI/CD et quelques opérations manuelles (§4). | R-06 |  | T-34 | Partielle | Pipelines de déploiement, procédure d'installation
8.20 | Technologiques | Sécurité des réseaux | Oui | WAF, protection DDoS et Front Door en place (§4). | R-05 |  |  | Implémentée | Configuration WAF et DDoS
8.21 | Technologiques | Sécurité des services réseau | Oui | Services réseau cloud et API Management fournis par Azure (§4). | R-08 |  | T-21 | Partielle | Niveaux de service des services réseau
8.22 | Technologiques | Cloisonnement des réseaux | Oui | Environnements séparés en souscriptions distinctes (§4). | R-05 |  | T-35 | Partielle | Schéma réseau et souscriptions
8.23 | Technologiques | Filtrage web | Oui | Le filtrage des sites malveillants réduit le risque de phishing (R-01). | R-01 |  | T-33 | À planifier | Politique de filtrage web
8.24 | Technologiques | Utilisation de la cryptographie | Oui | TLS, stockage chiffré et Key Vault (§4) ; rotation variable (IAM-07). | R-04 |  | T-12 | Partielle | Règles de cryptographie, gestion des clés
8.25 | Technologiques | Cycle de vie de développement sécurisé | Oui | Contrôles de sécurité intégrés au développement mais non homogènes (DEV-01). | R-06 | DEV-01 | T-15 | Partielle | Politique de développement sécurisé
8.26 | Technologiques | Exigences de sécurité des applications | Oui | Exigences de sécurité des APIs de paiement exposées à Internet (§2). | R-06 |  | T-34 | À planifier | Exigences de sécurité des applications
8.27 | Technologiques | Principes d'ingénierie et d'architecture des systèmes sécurisés | Oui | Architecture Azure largement automatisée (§4) ; principes à formaliser. | R-05 ; R-06 |  | T-34 | Partielle | Document d'architecture de sécurité
8.28 | Technologiques | Codage sécurisé | Oui | SAST sur environ 80 % des dépôts actifs (DEV-02). | R-04 ; R-06 | DEV-02 ; DEV-04 | T-13 ; T-16 | Partielle | Règles de codage, résultats SAST
8.29 | Technologiques | Tests de sécurité dans le développement et l'acceptation | Oui | SAST, analyse des dépendances et DAST non uniformes (DEV-01 à DEV-03). | R-06 | DEV-01 ; DEV-02 | T-15 ; T-16 | Partielle | Rapports de tests de sécurité
8.30 | Technologiques | Développement externalisé | Non | Aucun développement externalisé n'est mentionné dans le cas ; à réexaminer si des prestataires interviennent sur le code. |  |  |  |  | —
8.31 | Technologiques | Séparation des environnements de développement, de test et opérationnels | Oui | Séparation logique des environnements et administrateurs transverses (CLD-03). | R-10 | CLD-03 | T-24 | Partielle | Schéma des environnements, rôles d'administration
8.32 | Technologiques | Gestion des changements | Oui | Changements urgents documentés après coup (CLD-04). | R-05 ; R-06 | CLD-01 ; CLD-04 ; SOC-02 | T-07 ; T-17 | Partielle | Procédure de changement, échantillon de tickets
8.33 | Technologiques | Informations de test | Oui | Données de test issues de la production (CLD-03). | R-10 | CLD-03 | T-24 | Partielle | Règles sur les données de test
8.34 | Technologiques | Protection des systèmes d'information pendant les tests d'audit | Oui | Tests DAST et tests d'intrusion sur des APIs en production (§7). | R-06 |  | T-34 | À planifier | Procédure de planification des tests d'audit

## Indicateurs
Indicateurs du SMSI (clause 9.1)
Valeurs de départ tirées du cas quand elles existent. Les cibles sont des propositions à valider.
ID | Indicateur | Objectif de sécurité lié | Mode de calcul | Source des données | Fréquence | Valeur de départ (cas) | Cible (proposition) | Valeur actuelle
KPI-01 | Couverture MFA des comptes humains | Maîtriser les identités et les accès | Comptes humains avec MFA ÷ comptes humains actifs | Export Entra ID | Mensuelle | ≈ 94 % (§6) | 100 % hors exceptions documentées
KPI-02 | Délai de désactivation d'un compte après départ ou fin de mission | Maîtriser les identités et les accès | Date de désactivation − date de fin (jours) | Tickets RH / journaux Entra ID | Mensuelle | 11 jours pour un consultant (avril 2026, §6) | ≤ 1 jour
KPI-03 | Revues d'accès réalisées dans les délais | Maîtriser les identités et les accès | Revues faites à temps ÷ revues planifiées | Comptes rendus de revues | Semestrielle | Non mesuré (semestrielle sur quelques systèmes, §6) | 100 % des systèmes critiques
KPI-04 | Couverture des sources de logs critiques dans Sentinel | Améliorer la couverture de supervision | Sources critiques collectées ÷ sources critiques identifiées | Inventaire des sources / Sentinel | Trimestrielle | Non mesurée (logs AKS, Entra ID avancés, admin Azure incomplets, §8) | 100 % des sources critiques
KPI-05 | Délai entre accès malveillant et blocage lors d'un incident P1 | Améliorer la qualité de la réponse à incident | Heure du blocage − heure de l'accès (minutes) | Chronologie d'incident | Par incident | ≈ 59 min (19:06 → 20:05, Figure 4, à vérifier) | À fixer avec le MSSP (SLA P1)
KPI-06 | Couverture SAST des dépôts actifs | Sécuriser le cycle de développement | Dépôts avec SAST ÷ dépôts actifs | GitLab | Mensuelle | ≈ 80 % (§7, estimé) | 100 %
KPI-07 | Temps de restauration comparé au RTO | Aligner continuité et PRA sur le besoin métier | Durée mesurée ÷ RTO documenté | Rapports de tests de restauration | À chaque test | 6 h 40 pour un objectif de 4 h (juin 2026, §9) | ≤ RTO
KPI-08 | Fournisseurs critiques évalués | Structurer la sécurité des fournisseurs | Fournisseurs critiques évalués ÷ fournisseurs critiques | Grille d'évaluation fournisseurs | Annuelle | Non mesuré (grille non appliquée aux historiques, §10) | 100 %
KPI-09 | Actions correctives closes dans les délais | Amélioration continue | Actions closes à l'échéance ÷ actions échues | Registre des actions | Mensuelle | Non mesuré (plans d'action non clos, §9 et §12) | À définir
KPI-10 | Taux de clic et de signalement lors des simulations de phishing | Sensibiliser le personnel | Clics ÷ envois ; signalements ÷ envois | Plateforme de simulation | À chaque campagne | Non communiqué dans le cas | À définir